**Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija**

**Projekto ,,Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“ veiklų planas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Veiklos turinys | | | Data | Val. | Atsakingas | Pastabos |
| **1.1.2.** | **Modelio pristatymas gimnazijoje** | | | 2018-09-30 | 4 | R. Širvinskienė,  L. Bartkuvienė | Dalyvauja ekspertas |
| **1.1.3.** | Pamokos pagal parengtą modelį | | | 2018-10 mėn.  – 2019-02 mėn | 35 val/ mėn | L. Bartkuvienė,  A. Kasputytė,  S. Dambrauskas |  |
| **1.1.3.** | Projektinė veikla | | | 2019-03-12 | 35 val/ mėn | L. Bartkuvienė,  A. Kasputytė,  S. Dambrauskas |  |
| **1.1.3.** | Dalyvavimas respublikinėje mokinių projektinių darbų konferencijoje Plungės senamiesčio mokykloje | | | 2019-05 | 4 | L. Bartkuvienė,  A. Kasputytė,  S. Dambrauskas | Projektinės veiklos metu atrinkti geriausi darbai. |
| **1.1.4.** | **Teminiai, matematikos mokymąsi skatinantys, renginiai mokykloje** | | | |  | | |
|  | 1. | | Popietė ,,Matematikos magija“ | 2019-01 | 2 | L. Bartkuvienė,  A. Kasputytė,  S. Dambrauskas | Moderuos moderatorius |
|  | 2. | | Kūrybinės dirbtuvės ,,Po matematikos miestą“ | 2019-02 | 2 | I. Šilinskaitė  A. Kasputytė,  S. Dambrauskas | Moderuos moderatorius |
|  | 3. | | Protų mūšis ,,Gamta - matematikoje, matematika – gamtoje. | 2019-03 | 2 | L. Bartkuvienė,  A. Kasputytė,  S. Dambrauskas | Moderuos moderatorius |
|  | 4. | | Konferencija ,,Nuo taško iki sintezės“ | 2019-04 | 2 | L. Bartkuvienė,  A. Kasputytė,  S. Dambrauskas | Moderuos moderatorius |
| **1.2.2.** | **Mokinių įsitraukimo į matematikos proceso organizavimą skatinantys užsiėmimai** | | | |  | | |
|  | 1. |  | |  |  |  | Moderatorių vedami renginiai |
|  | 2. |  | |  |  |  | Moderatorių vedami renginiai |
|  | 3. | Matematikos tematika laikraščio leidimas, ruošimasis popietei ,,Matematikos magija“ | | 2019 -01 | 4 | L. Bartkuvienė,  D. Stancevičienė |  |
|  | 4. | Projektas ,,Matematikos mokausi smagiai“, išklotinių analizavimas ir gaminimas kūrybinei laboratorijai | | 2019-02 | 4 | A. Kasputytė,  S. Dambrauskas |  |
|  | 5. | IT žaidimai moderuojami vyresnių klasių mokinių, gamtamokslinės užduotys su programomis: QR code, iNaturalist. | | 2019-03 | 2 | D. Želvienė  S. Dambrauskas |  |
|  | 6. | Fotografijų aplankas ,,Matematika mano namuose“ | | 2019-04 | 2 | L. Bartkuvienė,  I. Šilinskaitė |  |
|  | 7 | Integruota dalykinė savaitė ,,Kiekviename moksle yra tiek tiesos, kiek jame matematikos“ | | 2019-12 | 2x5 | L. Bartkuvienė,  A. Kasputytė,  S. Dambrauskas |  |
|  | 8. | Projektas ,,Menas ir matematika“ | | 2019-06 | 2 | I.Šilinskaitė,  A.Kasputytė |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 9. | Varžytuvės ,,Magiškieji kvadratai“ | | 2019-09 | 2 | A. Kasputytė,  S. Dambrauskas |  |
|  | 10. | Matematinė pasaka ,,Lygties matematika“ | | 2019-10 | 2 | D. Stancevičienė,  A. Kasputytė |  |
|  | 11. | Mini projektas ,,Atsakymas vienas, o kelių jį rasti- daug“ | | 2019-11 | 2 | L. Bartkuvienė,  A. Kasputytė, |  |
|  | 12. | Integruota veiksmo diena Žygaičių gimnazijoje | | 2019-09 | 6 | L. Bartkuvienė,  A. Kasputytė,  S. Dambrauskas |  |
| **1.2.3.** | **Paskaitos tėvams.** | | | |  | | |
|  | 1. |  | | 2018-10-24 | 2 |  | Skaito lektorius |
|  | 2. |  | |  |  |  | Skaito lektorius |
|  | 3. |  | |  |  |  | Skaito lektorius |
|  | 4. |  | |  |  |  | Skaito lektorius |
|  | 5. | **,,Kaip ugdyti vaiko savarankiškumą ir atsakomybę?"** | | 2018-09 |  | R. Širvinskienė |  |
|  | 6. | ,,Gyvenimo laiptai: kaip kopiame per krizes?“ | | 2019-02 |  | E. Muravjovaitė |  |
|  | 7. | ,,Kaip padėti vaikui mokytis?“ | | 2019-03 |  | L. Bartkuvienė |  |
| **1.3.4.** | **Apklausos projekto pažangos kokybės vertinimui** | | | |  | | |
|  | 1. | Apklausa situacijos analizei įvertinti | | 2018-04 |  | R. Širvinskienė |  |
|  | 2. | Apklausa projekto pažangos kokybei įvertinti | | 2019-05 |  | A.Kasputytė |  |
|  | 2. | Apklausa projekto poveikiui įvertinti | | 2019-12 |  | A.Kasputytė |  |

Gimnazija pasilieka teisę koreguoti renginio pavadinimą, laiką, datą. Kodo 1.2.2. Mokinių įsitraukimo į matematikos proceso organizavimą skatinantys užsiėmimų trukmė nurodyta be pasiruošimui skirto laiko.